# Phần 1: Bảng phân loại nhãn MoSCoW

| STT | Hạng mục công việc | Phân loại | Giải trình chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi (đang thu sai tiền khách) | Must | Lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính và uy tín. Thiếu việc sửa lỗi này thì tuyệt đối không thể phát hành bản mới vì sẽ gây thiệt hại diện rộng. |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | Must | Mục tiêu cốt lõi của lần ra mắt này là chương trình "Tháng khuyến mãi". Nếu không có tính năng áp mã, toàn bộ chiến dịch vô nghĩa. Bắt buộc phải có để ra bản mới. |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay | Should | Tính năng này rất cần thiết để nâng cao trải nghiệm, nhưng thiếu nó thì ứng dụng vẫn hoạt động bình thường nhờ đang có cách làm tạm (khách vẫn trả được bằng tiền mặt). |
| 4 | Hẹn giờ đặt xe trước | Won't | Không phục vụ cho mục tiêu "Tháng khuyến mãi" của Sprint này, đồng thời giải pháp kỹ thuật chưa rõ ràng. Cần gạt bỏ dứt khoát lần này để tập trung nguồn lực và báo lại cho bên đề xuất. |
| 5 | Chat với tài xế | Should (hoặc Could) | Dù bộ phận CSKH muốn là Must, nhưng thực tế đang có cách làm tạm (khách gọi điện trực tiếp). Thiếu tính năng chat, cuốc xe vẫn diễn ra bình thường, nên không thể xếp vào Must. |
| 6 | Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi | Could | Dù Marketing muốn là Must cho "hợp dịp", nhưng thực tế đây chỉ là tính năng "có thì tốt hơn". Thiếu giao diện trang trí, khách hàng vẫn áp dụng được khuyến mãi (nhờ hạng mục 2), bản phát hành vẫn đạt mục tiêu kinh doanh cốt lõi. |

Phần 2: Kịch bản ứng phó khi thay đổi điều kiện

Scenario A: Đội ngũ bị chậm tiến độ 2 ngày giữa Sprint

Khi phát sinh rủi ro về thời gian và buộc phải thu hẹp phạm vi công việc (scope reduction), phương án điều chỉnh được xác định như sau:

Các hạng mục ưu tiên bỏ trước:

Hạng mục #6 (Could - Giao diện trang trí).

Hạng mục #5 (Should - Chat với tài xế) và Hạng mục #3 (Should - Thanh toán qua ví).

Lý do: Việc cắt giảm này đảm bảo không phá vỡ luồng nghiệp vụ chính do người dùng vẫn có các phương án thay thế tạm thời (gọi điện thoại trực tiếp, thanh toán tiền mặt).

Các hạng mục bắt buộc giữ đến cùng:

Hạng mục #1 và #2 (Must - Sửa lỗi cước và Áp mã khuyến mãi).

Lý do: Đây là các tính năng sống còn của đợt phát hành. Nếu loại bỏ, chiến dịch "Tháng khuyến mãi" sẽ thất bại hoàn toàn hoặc gây ra thiệt hại tài chính nghiêm trọng cho công ty.

Scenario B: Thay đổi chính sách thanh toán (Không nhận tiền mặt)

Trường hợp công ty ra quyết định áp dụng chính sách mới: Tài xế hoàn toàn không nhận tiền mặt kể từ bản phát hành này.

Thay đổi nhãn: Hạng mục #3 (Thanh toán bằng ví RikkeiPay) chuyển trạng thái từ Should sang Must.

Giải trình:

Khi quy định cấm tiền mặt có hiệu lực, phương án thay thế tạm thời (trả tiền mặt) bị loại bỏ hoàn toàn.

Tính năng thanh toán qua ví trở thành phương thức duy nhất để hoàn tất giao dịch. Nếu thiếu tính năng này, người dùng không thể hoàn thành cuốc xe, dẫn đến hệ thống không thể vận hành.

Do đó, hạng mục #3 trở thành điều kiện tiên quyết bắt buộc phải hoàn thành trước khi phát hành.